## Sheet1
Proyectos de Desarrollo Urbano - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Union Desiderio Parque EspaÃ±a | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 50 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | Esteban Giugliani |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 66376890 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | - | [7 empty] | Municipio
Hitos de Union Desiderio Parque España
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (En Curso) |  | 28/10/2024 | 31/01/2025
D 1302/24 Union Desiderio Parque España
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mudanza Desarrollo Urbano | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 25 | Preservar la identidad y el patrimonio cultural | Esteban Giugliani |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 9000000 | 26/03/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | primera etapa | [7 empty] | Municipio
Hitos de Mudanza Desarrollo Urbano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Demolicion | (En Curso) |  | 03/07/2024 | 31/07/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Arreglos internos | (Sin Iniciar) |  | 03/07/2024 | 02/08/2024
Realizar suministros de compra directa
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
2 etapa Impermeabilizacion cubierta HCD | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Preservar la identidad y el patrimonio cultural | Esteban Giugliani |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Municipal | 13500000 | 25/03/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | - | [7 empty] | Municipio
Hitos de 2 etapa Impermeabilizacion cubierta HCD
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 03/07/2024 | 03/09/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reforma del C.A.P.S. Viglierchio | Desarrollo con Inclusión | 100 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | Dra. M. Verónica García |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 30000000 | 01/03/2024 - 30/09/2024 | A+
[5 empty] | Mejorar la actual situación edilicia del C.A.P.S. con la construcción de un consultorio nuevo, medianera perimetral, acondicionamiento de la sala de espera y la administración. Pintura interior y exterior con la consiguiente modernización del edificio bajo la línea de diseño de los C.A.P.S. inaugurados en esta gestión | [7 empty] | Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Obras Públicas
Hitos de Reforma del C.A.P.S. Viglierchio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion obra | (Finalizada) |  | 04/03/2024 | 10/05/2024
D 345/24 $38.000.000
25/06 7% avance
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RemodelaciÃ³n de pista de atletismo en el Parque Municipal | Desarrollo con Inclusión | 50 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | Daiana |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Municipal | 268814500 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Ejecutar el 100% de la remodelación de la pista | [7 empty] | Municipio
Hitos de Remodelación de pista de atletismo en el Parque Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion obra civil | (En Curso) |  | 21/02/2024 | 31/03/2024
Expte D312/24 $240.938.500 Cordones, desagues,base, instalacion electrica, agua y asfalto
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
EjecuciÃ³n de bases y pavimento asfÃ¡ltico en la calle Miguel Cane tramo ruta 8 derivador autopista 8 | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Promover y planificar un Desarrollo urbano, ambiental y territorial | Kevin Oliver |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Municipal | 274000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | - | [7 empty] | Municipio
Hitos de Ejecución de bases y pavimento asfáltico en la calle Miguel Cane tramo ruta 8 derivador autopista 8
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 18/01/2024 | 31/01/2024
expte D 59/24
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pintura asfaltica | (Finalizada) |  | 25/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024
a la espera de mas presupuesto, presentado uno de $25.000.000 y otro de $9.000.000 (presupuesto sedico- Junin)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
carteleria | (Finalizada) |  | 25/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024
Pedir presupuesto de carteleria completa8con colocacion y ploteado)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reductor de altura | (Finalizada) |  | 03/07/2024 | 31/07/2024
gano Cuto
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reforma oficina San NicolÃ¡s 857 | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Daiana |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Municipal | 9345336 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Terminación de instalaciones linderas al palacio municipal | [7 empty] | Municipio
Hitos de Reforma oficina San Nicolás 857
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Equipamiento | (Finalizada) |  | 03/07/2024 | 03/07/2024
el inmueble se va ceder a Hacienda
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Puesta en valor Parque Municipal, Isla y Gimnasio | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | Marianela |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Municipal | 32860078 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Euipamiento y reformulación de la Isla y el Gimnasio para su habilitación | [7 empty] | Municipio
Hitos de Puesta en valor Parque Municipal, Isla y Gimnasio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pintura Gimnasio | (Finalizada) |  | 22/03/2024 | 29/03/2024
D 438/24 Privision y mano de obra 36.429.430
$34.575.121,52 STRICKING SRL, queda peniente documentacion de 12 pìlares, proveedor q no gano para hacer dictamen compras
13/9 se pago Cert 1
nuevo plazo 45 dias a partir del 17/10
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reformas varias | (Finalizada) |  | 22/03/2024 | 29/03/2024
D 436/24 $10.879.600
$12.350.000,00 leandro Conti
25/06 20 avance
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Primera etapa vereda de calle Joaquin Menendez como perÃ­metro del Parque Belgrano | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Garantizar la accecibilidad universal y movilidad segura | Maximiliano Giusti |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Municipal | 9800000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Ejución de 500 m 2 de vereda ( 250 ml) | [7 empty] | Municipio
Hitos de Primera etapa vereda de calle Joaquin Menendez como perímetro del Parque Belgrano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 01/07/2024 | 31/05/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Sendero Aerobico entre Ugarte e Yrigoyen - (CANCELADO) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | Sofia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Municipal | 6327992 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Habilitación del circuito peatonal para integrarlo a Parque Belgrano y al Viaductro con Barrio V.de Itatí. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Sendero Aerobico entre Ugarte e Yrigoyen
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Concurso | (Cancelado) |  | 03/04/2024 | 26/04/2024
D 344/24 $11.600.000 para no pasarse del concurso, quedo saldo pendiente
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Puesta en valor circuito aerÃ³bico y Ã¡reas verdes Paques EspaÃ±a e/bellas artes y Plaza Cerrutti | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | Sofia |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 22490528 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Remodelación de espacios verdes recuperados de ocupantes de viviendas relocalizadas, puesta en valor de espacios verdes, iluminación , recambio de veredas deterioradas, colocación de cartelería y mobiliario urbano | [7 empty] | Municipio
Hitos de Puesta en valor circuito aeróbico y áreas verdes Paques España e/bellas artes y Plaza Cerrutti
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 03/04/2024 | 20/01/2024
D 187/24 $28.400.000
Adjudicar, la LICITACIÓN PRIVADA Nº 09-2024, para la obra AMPLIACIÓN
ESPACIOS VERDES - PARQUE DE LAS AMÉRICAS, al proveedor PERALTA, RAUL
ALBERTO, en la suma total de $31.135.000,00, de acuerdo a lo vertido e
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Refaccion Museo Municipal | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Preservar la identidad y el patrimonio cultural | Daiana |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Provincial | Fondo Educativo | 6367289 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Impermeab. De cubierta de Hall, reparación de pintura de revoques y moldur, demolición interna p/depósito, recuperación iluminación del frente, reposición y reparación de mobiliario y equipamiento urbano. Iluminación exterior espacio gastronómico | [7 empty] | Municipio
Hitos de Refaccion Museo Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 27/03/2024 | 04/10/2024
Expte D 454/24 iniciado 27/03
Proyecto $15.670.000, sacar de la partida de Juan B Justo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq luces | (Finalizada) |  | 22/11/2024 | 22/11/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Segunda Etapa Micro estadio | Desarrollo con Inclusión | 75 | Potenciar y reforzar el funcionamineto de las Instituciones de la educación no formal | Daiana y Maximiliano |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Municipal | 400000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Ejecución de obras de Hormigón, mampostería , instalaciones , estructura del cierre exterior del edificio. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Segunda Etapa Micro estadio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion faltante Scofano | (Finalizada) |  | 17/04/2024 | 19/04/2024
Presupuesto Balmaceda $400.000.000
Obra civil(hormigon, acero)
Cubierta techo $280.000.000 (CHAPAS Y PERFILES)
D553/24 20/05 Lic 24/6
Balmaceda esta trabajando en su galpon
proximas 3 etapas esperar cotizacion de Metalsol
13/9 aun no pidio certifucado
14/11 a gobierno para decreto dev fondo de reparo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
2 Etapa Microestadio | (En Curso) |  | 06/09/2024 | 30/09/2024
D 1217/24
Digital 259327
15/11 pasar a teso para pago anticipo ($777.778.849)
sacar adicional de 54 millones
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
EjecuciÃ³n Tercera Etapa Teatro San Martin | Desarrollo con Inclusión | 13 | Preservar la identidad y el patrimonio cultural | Mauricio y Marianela |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Provincial | Fondo Educativo | 300000000 | 05/04/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Ejecución de tareas en la Sala principal (fondo educativo) en ejecucion | [7 empty] | Municipio
Ceramiento cubierta (crup) en ejecucion
rectificación de gradas, instalaciones de electricidad , mampostería:Pendiente
Hitos de Ejecución Tercera Etapa Teatro San Martin
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion Etapa 5 | (En Curso) |  | 05/07/2024 | 03/01/2025
gano Stricking srl - 12.28% $186.500.000
Viernes 5/07 inicia acta de inicio
Exp dig 145983 15/11 a Teso para pago cert 3
Finalizaria febrero 2025
6/12 la empresa hace 2 semana que no van
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Lic 1y 2 Crup | (Sin Iniciar) |  | 03/07/2024 | 31/07/2024
1-Cubierta vidriada para cerramiento del patio interior, gano Poire
2-Puiente metalico para conectar 2 areas de circulaciòn
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 6 | (Sin Iniciar) |  | 03/07/2024 | 31/07/2024
para finalizar sala de cine, quedaria pendiente planta baja $250000000
Etapas:
butaca $178.000.000 ordinaria D 1443/24
Ascensore y montacarga (educativo) $132000000
Llave en mano sala completa (arriba) todo incluida 1100 millones mas IVA, mandar a licitar (descontar las butacas)
mandar lunes
D 1528/24 $1540018015
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Etapa 7 | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2025 | 06/01/2025 | 03/01/2025
Cielo razo a la parte de abajo del salon
Lic colocacion aires acondicionado
Instalacion electrica para alimentacion general
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RepavimentaciÃ³n Bv. Pellegrini entre Barrio Cerrado La Dormida y Final de la parcela del Barrio Cerrado San Gregorio | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Garantizar la accecibilidad universal y movilidad segura | Kevin Oliver |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 600000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Ejecución 11.000 m2 de carpeta asfáltica p/transito semi pesado. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Repavimentación Bv. Pellegrini entre Barrio Cerrado La Dormida y Final de la parcela del Barrio Cerrado San Gregorio
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 18/04/2024 | 31/05/2024
D 936/24
Dig 209028 pasado 14/11 para decreto adicional $72.551.748
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Finalizacion detalles Parque Belgrano | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | José Salauatti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 32793312 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Terminación de obras faltantes para el funcionamiento integral del Parque en todas sus actividades ( Ver planilla de Obras a ejecutar) | [7 empty] | Municipio
Hitos de Finalizacion detalles Parque Belgrano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cieloraso Gastronomico | (Finalizada) |  | 26/01/2024 | 31/01/2024
Compra y colocacion de chapas para cieloraso apto para habilitaciòn gastronomica
Expte D 17/24 $ 6.051.000 Lic 01/02
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Deck Gastronomico | (Finalizada) |  | 15/01/2024 | 31/01/2024
Expte D 66/24 $4.160.000
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Trabajos herreria | (Finalizada) |  | 24/04/2024 | 31/05/2024
D 517/24 Balmaceda $6.870.000 - 11%
29/05 firmado decreto adjudicacion
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Paseo Belgrano | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Maximiliano Giusti |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Municipal | 49912691 | 01/01/2024 - 01/04/2024 | A+
[5 empty] | Completamiento de proyecto de los 500 ml del circuito | [7 empty] | compras
Hitos de Paseo Belgrano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 20/05/2024 | 20/08/2024
Camino de hormigon y bancos $65.946.000 Lic 16/02
empieza semana del 20/05, plazo 90 dias
24/06: 20%
Autorizar 20 % adicional para luces y rejas
Ver con herrero refuerzo de barandas
6/9 se pago Cert 3
Pendiente adicional 10000000 pòr barandas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Luminarias | (Finalizada) |  | 20/09/2024 | 30/09/2024
Evaluar proyecto, va a cotizar Gennero, se presenta viernes 20/9, sale $19.000.000, es costoso, no se va a hacer, buscar otra alternativa
Presupuesto de Gennero $500000 mano de obra, comprar luminarias
mano de obra Mansilla $5381000 a la firma Lore
Materiales Elece $2970426 a la firma RC Lore
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Segunda Etapa PARQUE MARCELINO UGARTE | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Daiana |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Municipal | 61153799 | 01/01/2024 - 01/04/2024 | A+
[5 empty] | Ejecución de la totalidad de la Segunda Etapa del Parque Marcelino Ugarte | [7 empty] | Compras
Hitos de Segunda Etapa PARQUE MARCELINO UGARTE
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 24/04/2024 | 24/08/2024
Expte D 30/24 Dig 78606
ARTÍCULO 1º. Adjudicar el SEGUNDO LLAMADO a LICITACIÓN PÚBLICA 01-2024, para la obra
"PARQUE MARCELINO UGARTE – 2º ETAPA", al proveedor COOPERATIVA 24 DE MARZO
MEMORIA DE TRABAJO LIMITADA DE PERGAMINO, en la suma total de
$86.340.473,80, de acuerdo a lo vertido en el CONSIDERANDO.
24/06: 60% avance
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Union Parque (3 etapa) | (Finalizada) |  | 25/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024
Armar proyecto
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Bacheo Rigido | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 133 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Cristian Cordo |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Municipal | 283332260 | 01/01/2024 - 01/04/2024 | A+
[5 empty] | Reparación de 2.500M2 m2 de pavimento rígido y de 6.000 M2 de carpeta asfáltica superficial y 1500 m2 de profunda. Tratamiento ade 33000 ml de juntas asfálticas.(110 cuadras ) | [7 empty] | Compras
Hitos de Bacheo Rigido
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion Rigido | (Finalizada) |  | 05/01/2024 | 12/01/2024
D 144/24 $60.000.000 primera etapa 1000 mts 2
Declarar admisible la oferta presentada por GRUPO VIAL DEL PLATA SA, e
inadmisible la ofreta presentada por AXIL SRL.
ARTÍCULO 2º. Adjudicar la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 9-2024, para la REPARACIÓN DE
PAVIMENTOS RÍGIDOS 2024 al proveedor GRUPO VIAL DEL PLATA SA, en la suma total de $
57.008.000,00, de acuerdo a lo vertido en el CONSIDERANDO.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
2 etapa | (Finalizada) |  | 25/06/2024 | 30/06/2024
D 861/24 Scofano $60.000.000 inicio 20/9 plazo 60 dias finalizaria 20/11?
15/11 Exp dig 212126 OP a la firma Karim del Cert 1 ($22075322)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
1 etapa Flexible | (Finalizada) |  | 02/09/2024 | 30/09/2024
Lic 21/10 Expte D 1287/24 pasar a contrato
adjudicar a Bethel $29750000
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CordÃ³n cuneta y bocacalles | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 200 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Cristian Cordo |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Mixto | Municipal | 40000000 | 01/01/2024 - 01/04/2024 | A+
[5 empty] | Ejecución de 50 cuadras Fondo propios | [7 empty] | compras
10 cuadras Fomuvi
Hitos de Cordón cuneta y bocacalles
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  |  | 04/04/2024 | 01/04/2024
|  | COOPERATIVA 24 DE MARZO | $ 94.391.500,00
|  | SANTA CELIA CONSTRUCCIONES S.R.L | $ 97.062.779,45
|  | INGENIERO ALBERTO REANO S.A. | $ 89.970.017,27
|  | SCOFANO Y CIA S.A. | $ 128.828.353,70
|  | PRESBERVB CONSTRUCTORA S.R.L. | $ 97.724.977,93
|  | IARSA + 5% | $ 94.468.518,13
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
PavimentaciÃ³n y repavimentaciÃ³n de calles | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Cristian Cordo |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Provincial | FIM | 600000000 | 01/01/2024 - 01/04/2024 | A+
[5 empty] | Ejecución de 80 cuadras de pavimentación | [7 empty] | compras
Hitos de Pavimentación y repavimentación de calles
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
1 etapa Licitacion | (Finalizada) |  | 02/01/2024 | 08/01/2024 | 01/02/2024
Licitacion 50 cuadras (30.000 m2 asfatlto) + 6000 m2 bacheo flexibles
Expte D 45/24
EX - 2024 - 59520 - SDU#INT
$ 791.990.000 Lic 09/02
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
2 Etapa Licitacion | (Finalizada) |  | 17/07/2024 | 30/06/2024
Expte D 543/24 Lic 4/06
11/9 Se pago cert 2
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
3 Etapa | (Finalizada) |  | 13/09/2024 | 29/11/2024
Ejecutar reasflatado de Listado pasado a Arq Cordo por $400.000.000
d 1267/24 ADJUDICAR A REANO
$ 472,327,187.69
Adjudicado a Reano
EVALUAR POSIBILIDAD DE AMPLIACION 50 %
6/11 contrato firmado
13/11 a Cordo, ver si piden anticipo