## Sheet1
Proyectos de Servicios Públicos - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Modificacion recorrido Higiene | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Pablo García |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Reducir el recorrido de recoleccion de residuos | [7 empty] | Municipio
Hitos de Modificacion recorrido Higiene
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
cambio de recorrido | (Finalizada) |  | 02/04/2024 | 31/05/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Descentralizacion Mantenimiento Espacios Publicos | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | Pablo García |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Corte de pasto, mantenimiento gral de espacios Publicos, sin incluir luminarias | [7 empty] | Municipio
Hitos de Descentralizacion Mantenimiento Espacios Publicos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
licitacion | (Finalizada) |  | 01/10/2024 | 31/12/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
II etapa GalpÃ²n Usina - (CANCELADO) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Cristian Cordo |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Otro | Fondo Seguridad | 7500000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Segunda etapa de techo de usina | [7 empty] | Municipio
Hitos de II etapa Galpòn Usina
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Colocacion Medidores | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 25 | Promover y planificar un Desarrollo urbano, ambiental y territorial | Sergio Moretti |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Otro | Fondo Obras Sanitarias | 32000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | colocacion de medidores de agua | [7 empty] | Municipio
Hitos de Colocacion Medidores
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion 2000 | (En Curso) |  | 05/04/2024 | 14/04/2024
D 418/24 $32.000.000 04/04 en hacienda
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
colocacion | (Sin Iniciar) |  | 11/07/2024 | 30/09/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
2Âº Etapa Linotex-Obra de cloacas - (CANCELADO) | Desarrollo con Inclusión | 50 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Otro | FOMUVI | 30140970 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Poveer de red de cloacas a 209 lotes | [7 empty] | Municipio
Hitos de 2º Etapa Linotex-Obra de cloacas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Amojonar manzaneros | (En Curso) |  | 04/01/2024 | 18/03/2024 | 29/03/2024
Hablar con Mariano O Brien
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
LIMPIEZA | (En Curso) |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 19/01/2024
Realizar limpieza de predio con motoniveladora de Servicios publicos.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq de materiales | (En Curso) |  | 08/01/2024 | 31/01/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
2Âº Etapa Linotex-Obra de agua | Desarrollo con Inclusión | 50 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | 209 familias | Ciudad de Pergamino | Otro | FOMUVI | 18126500 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Proveer de agua corriente a 209 lotes | [7 empty] | Municipio
Hitos de 2º Etapa Linotex-Obra de agua
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq Materiales | (Finalizada) |  | 15/01/2024 | 31/01/2024
Expte K 82/24
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Realizacion obra | (Sin Iniciar) |  | 04/07/2024 | 30/09/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cloacas 513 - (CANCELADO) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Preservar los recursos naturales | Sergio Moretti |  | 31 familias aprox. | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 9977000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Poveer de red de cloacas | [7 empty] | Municipio
Hitos de Cloacas 513
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
COMPRA DE MATERIALES | (Sin Iniciar) |  | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 31/12/2024
Depende del presupuesto de Redes
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Agua corriente 513 - (CANCELADO) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Preservar los recursos naturales | Sergio Moretti |  | 30 familias aprox. | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 5959000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Proveer de agua corriente | [7 empty] | Municipio
Hitos de Agua corriente 513
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
COMPRA DE MATERIALES | (Sin Iniciar) |  | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 31/12/2024
Compra de materiales va a depender del presupuesto de redes. VER
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Red de Agua Martino | Desarrollo con Inclusión | 50 | Sostener y potenciar el acceso a la tierra y vivienda | Moretti-Spinelli |  | 87 familias | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 4919050 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Ampliar la red de agua corriente (sin recupero) | [7 empty] | Municipio
Hitos de Red de Agua Martino
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Empalme | (Cancelado) |  | 02/02/2024 | 29/02/2024 | 15/03/2024
.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Realizacion de obra | (Finalizada) |  | 01/02/2024 | 30/05/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Cementerio. RestauraciÃ³n y pintura de fachada. | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Eduardo Fresno |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 6900000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Hidrolavado y preparación de superficie, pintura de muros y cielorrasos exteriores con latex, restauración de revoques deteriorados y molduras, pintura con esmalte sintetico en rejas de ventanas, baranda de rampa y reja de ingreso. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Cementerio. Restauración y pintura de fachada.
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion | (Finalizada) |  | 02/05/2024 | 07/10/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Tanque Villa Alicia | Desarrollo con Inclusión | 100 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | Sergio Moretti |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 3000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Tanque Villa Alicia de acero inoxidable. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Tanque Villa Alicia
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adquisicion | (Finalizada) |  | 03/06/2024 | 31/07/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
AdquisiciÃ²n Endoscopio - (CANCELADO) | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 0 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Matías Patrono |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 5000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Compra de endoscopio para inspeccion de pozos + capacitacion. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Adquisiciòn Endoscopio
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
AdquisiciÃ³n de VÃ¡lvulas | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Sergio Moretti |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 3000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | 25 Valvulas exclusa de diferentes diametros con sus correspondiente transiciones y juntas. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Adquisición de Válvulas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq valvulas | (Finalizada) |  | 02/05/2024 | 31/07/2024
D 656/24
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Pozo Villa Alicia | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Matías Patrono |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 43200000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Perforacion Villa Alicia + impulsion + red electrica | [7 empty] | Municipio
Hitos de Pozo Villa Alicia
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Perforacion | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 31/05/2024
D 371 $83.211.324,00, gano Prohigeo, Expte en Contaduria con contrato firmado
Inicio 17/05 pozo testigo
yplazo de obra, 45 dias
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cañeria de Impulsion | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 31/05/2024
D 373 $15.194.035,00 Elemento Proyectos -11 %, unico oferente, enviar HCD
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Instalacion electrica | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 31/05/2024
D 373 celp presupuesto oficial $19.972.980,00
17/05 en compras para dictamen y adjudicar
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Plan Piloto sur - (CANCELADO) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Sergio Moretti |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 28800000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Mantenimiento y reacondicionamiento de la cañeria de subida y bajada del plan piloto sur. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Plan Piloto sur
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
ReparaciÃ³n de CaÃ±erÃ­as - (CANCELADO) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Sergio Moretti |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 3840000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Reparacion de cañeria de calle Florida entre Rocha y Moreno. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Reparación de Cañerías
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Solicitud de presupuesto | (Sin Iniciar) |  | 02/02/2024 | 16/02/2024
$80.000.000
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mejoramiento CordÃ³n Cuneta | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Sebastian Querehilac |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 4000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | 8 moldes curvos para cordones (esquinas). | [7 empty] | Municipio
Hitos de Mejoramiento Cordón Cuneta
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Compra moldes | (Finalizada) |  | 01/02/2024 | 16/02/2024
Presupuesto 1 millon aprox cada uno
quedo desierta licitacion 27/03
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CONTENERIZACION 2024 / Etapa 2 comercios / HiGIENE - (CANCELADO) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Reducir y valorizar los residuos sólidos urbanos | Antonio Lopez |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 3500000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | CONTENERIZACION 2023 / I Etapa 2 comercios / HiGIENE 50 contenedores de 240 litros. Adquisición de 50 contenedores para comercios incorporados a la gestion de los residuos de origen comercial. | [7 empty] | Municipio
Hitos de CONTENERIZACION 2024 / Etapa 2 comercios / HiGIENE
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CONTENERIZACIÃN 2024/ TUPAC, LA LOMITA NEWBERY, SOLARES II YIII Y LA GUADALUPE / HiGIENE | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Reducir y valorizar los residuos sólidos urbanos | Antonio Lopez |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 45000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Adquisición de 50 contenedores para pueblos+116 para la ciudad+ 15 campanas para finalizar la contenerización de Pergamino. | [7 empty] | Municipio
Hitos de CONTENERIZACIÓN 2024/ TUPAC, LA LOMITA NEWBERY, SOLARES II YIII Y LA GUADALUPE / HiGIENE
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq de campanas y contenedores | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 31/05/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
pendiente colocaion | (Finalizada) |  | 29/08/2024 | 06/09/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Renovacion y barrios pendientes | (Finalizada) |  | 02/09/2024 | 30/09/2024
Iniciar compra de 100
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Arbolado | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Preservar y desarrollar del arbolado público | MONICA MARUCHI |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 22000000 | 01/05/2024 - 31/12/2024 | A+
De acuerdo al Plan regulador de arbolado. Plantacion objetiva de 10000 árboles al 2027. 2000 Arboles a Plantar durante el 2024 con sus tutores. Especies consideradas Fresno Rojo, acer buergeriano, lagestroemia, jacaranda,
Municipio
Secretaria de Servicios Públicos. Jardinería y Forestación. Programa Actúa en Verde. Direccion de Gestion Ambiental
Hitos de Arbolado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Licitacion 2000 | (Finalizada) |  | 30/04/2024 | 17/05/2024
Relevamiento de los viveros
esperar a Mayo
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
GIRSU | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 25 | Optimizar infraestructura básica de servicios públicos y vias de comunicación | Cristian Cordo |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Mixto | Otro | 40000000 | 01/01/2024 - 12/04/2024 | A+
[5 empty] | Valorizar el Galpón de Selección de Residuos | [7 empty] | Municipio
Hitos de GIRSU
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cerramiento Metálico Galpón | (En Curso) |  | 04/01/2024 | 31/12/2024
Cerramiento Metálico Galpón:
Materiales $ 2.578.799 (D 21/24)
Mano de Obra $ 4.091.000,00 (D 23/24)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Desagües Pluviales de Techo | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2024 | 31/12/2024
Desagües Pluviales de Techo:
Materiales $ 209.000,00
Mano de Obra $ 4.091.000,00
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Suministro Eléctrico Ppal | (En Curso) |  | 04/01/2024 | 31/12/2024
Suministro Eléctrico Ppal:
Materiales $ 12.589.033,60
Mano de Obra -> Pablo Girar
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Inst. Aguas y Cloacas | (Sin Iniciar) |  | 01/01/2024 | 31/12/2024
Inst. Aguas y Cloacas:
Materiales $ 1.735.853,00
Mano de Obra $ 1.185.000,00
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Recambio Led | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Fortalecer la infraestructura y equipamiento urbano orientado a la prevención, control y alerta temprana | Pablo García |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 150000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Recambio luces Led. 3000 | [7 empty] | Municipio
Hitos de Recambio Led
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq Led | (Finalizada) |  | 23/02/2024 | 29/02/2024
50 led 50w+ 942 led 75w 100 Led 120x+10 farolas apolo apto para lampara lrd 50x Total $155.330.000
Expte D 316/24 08/05 Contaduria para RC
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
2 etapa Adq Led | (Finalizada) |  | 08/05/2024 | 31/05/2024
Pendiente inicio de expte
ITEM CANTIDAD POTENCIA PRECIO UNITARIO TOTAL
1 165 150 W $ 159.600,00 $ 26.334.000,00
2 60 200 W $ 275.000,00 $ 16.500.000,00
3 70 100 W $ 133.197,15 $ 9.323.800,50
4 40 75 W $ 68.461,00 $ 2.738.440,00
$ 54.896.240,50
O 625/24, pendiente facturacion, entrego el 80%
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
IntervenciÃ³n en lago e isla | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | Pablo García |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 3200000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DE LAGO. DESMALEZAMIENTO Y PODA DE ISLA CHICA. RESTAURACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA DEL MISMO 200MTS. REPARACIÓN DE CASCADA Y REPOSICIÓN DE CAÑERÍAS. RESTAURACIÓN DE UN PARRILLERO. COLOCACIÓN DE 6 BOLARDOS ILUMINADOS DE LA ISLA Y REPOSICIÓN DE 4 REFLECTORES.
[5 empty] | COLOCACIÓN DE TABLERO COMPLETO EN BOMBA DE AGUA QUE ALIMENTA EL LAGO DE FORMA ARTIFICIAL. RESTAURACIÓN DE MUELLE CHICO. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Intervención en lago e isla
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
trabajos varios | (Finalizada) |  | 11/03/2024 | 10/07/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Pintura Vial | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Fortalecer la infraestructura y equipamiento urbano orientado a la prevención, control y alerta temprana | Pablo García |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 25000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Pintura de Avenidas | [7 empty] | Municipio
Hitos de Pintura Vial
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq pintura | (Finalizada) |  | 01/01/2024 | 31/01/2024
D 130/24 $31.363.208 desde 29/04 en compras para recepcionar y facturar
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
trabajos de pintura | (Finalizada) |  | 01/04/2024 | 30/09/2024
esperar primavera
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
pintura de lomos de burro | (Finalizada) |  | 10/06/2024 | 31/07/2024
En ejecucion Daddea
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
RenovaciÃ³n Plazas | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | Pablo García |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 12000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
Torres de Douglas,Richieri esq Patrone, Estacion de Salud(6), cooperacion y plaza sargento cabral (bancos)
Municipio
Hitos de Renovación Plazas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Torres Douglas | (Finalizada) |  | 14/01/2024 | 31/01/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Richieri esq Patrone | (Finalizada) |  | 14/01/2024 | 31/01/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Cooperacion | (Finalizada) |  | 14/01/2024 | 31/01/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Sargento Cabral | (Finalizada) |  | 14/01/2024 | 31/01/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Toldos Peatonal | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Promover y planificar un Desarrollo urbano, ambiental y territorial | Pablo García |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
Unificar imagen visual y generar espacios más modernos y turísticos
Municipio
Hitos de Toldos Peatonal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
adq 2 toldos | (Finalizada) |  | 29/03/2024 | 19/04/2024
los van a comprar los privados(Ameli)
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Extension de Alumbrado | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Fortalecer la seguridad en los espacios públicos | Pablo García |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 30000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | 200 Columnas | [7 empty] | Municipio
Hitos de Extension de Alumbrado
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq 90 columnas | (Finalizada) |  | 28/02/2024 | 30/03/2024
Vamos a comprar menos cantidad para las plazas y algunos sectores: 12 de octubre y kennedy
Expte D336/24 $20.620.000, 29/04 se mando a hacer decreto de cambio de partida, luego firmar RC
70 columnas 5.5 mts de altura+20 columnas de 4.20 mts de altura
18/04 firmada la adjudicacion, no tenemos presupuesto para el resto del material electrico para la colocacion
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Colocacion columnas | (Finalizada) |  | 14/01/2024 | 31/01/2024
D 718/24 eb Ejecucion Mansilla, unico certificado cuando finalice, esta trabajando
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
8 Esquinas | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Promover y planificar un Desarrollo urbano, ambiental y territorial | Pablo García |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 8000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
Embellecimiento de la Avenida principal logrando crear una imagen más turística
Municipio
Hitos de 8 Esquinas
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Colocacion | (Finalizada) |  | 03/07/2024 | 03/07/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Decks en Avenida de Mayo | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Promover y planificar un Desarrollo urbano, ambiental y territorial | Pablo García |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 22000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
Espacios en avenida para poder despejar las veredas
Municipio
Hitos de Decks en Avenida de Mayo
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Promulgacion de ordenanza | (Finalizada) |  | 03/06/2024 | 10/07/2024
baja proxima sesion 10/7
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mejorar Parque Municipal | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 100 | Poner en valor y desarrollar en espacios verdes | Pablo García |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 25000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
Arreglo de parrilleros, recambio mesas de picnic, juegos en la isla, parquización
Municipio
Hitos de Mejorar Parque Municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pintura rejas | (Finalizada) |  | 03/06/2024 | 27/06/2024 | 05/07/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Renovar plazas de los Pueblos | Desarrollo con Inclusión | 50 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | Pablo García |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 25000000 | 14/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Construcción de caminos, compra de juegos, luminarias, cartelería,bancos, mesas y cestos. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Renovar plazas de los Pueblos
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Plaza Guerrico | (En Curso) |  | 01/01/2024 | 07/06/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Peña | (En Curso) |  | 01/01/2024 | 07/06/2024
Tiraron hormigon hormigon de camino, zanjeo y colocacion de luces
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Alfonzo | (En Curso) |  | 01/01/2024 | 07/06/2024
colocacion bancos