## Sheet1
Proyectos de Salud - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Acondicionamieto quirÃ³fao mÃ³vil municipal | Desarrollo con Inclusión | 100 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | M. Fernanda Lauzzo |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 1500000 | 01/03/2024 - 01/06/2024 | A+
[5 empty] | Es necesario mejorar las condiciones estructurales del quirófano para estar a la altura de lo que exige la legislacion y de esa manera trabajar bajo normas reglamentarias y obtener la habilitación correspondiente. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Acondicionamieto quirófao móvil municipal
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Trabajos de reparaciones varias | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 10/06/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
ConstrucciÃ³n de tapial perimetral restante en el predio de la Direccion de Veterinaria | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Fortalecer la infraestructura y equipamiento urbano orientado a la prevención, control y alerta temprana | M. Fernanda Lauzzo |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 5000000 | 01/03/2024 - 01/05/2024 | A+
[5 empty] | En vista de la creciente urbanización y cercania a lugares de recreación utilizados por los vecinas a diario, consideramos de suma utilidad y urgencia el levantamiento de tapial perimetral frontal y partes laterales descubiertas, procurando asi evitar la fuga de aimales peligrosos y el ingreso de vecinos por medio de la ruptura de alambrados a las instalaciones, con el consiguiente riesgo que dicha accion representa para laintegridad fisica tanto de las personas como de los animales. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Construcción de tapial perimetral restante en el predio de la Direccion de Veterinaria
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Construccion medianera | (Finalizada) |  | 10/05/2024 | 10/07/2024
D 379/24 en Ejecucion Daddea, finaliza en julio. Pendiente adicional para completar los mts faltantes
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Renovacion de la indumentaria | Desarrollo con Inclusión | 100 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | Dra. M. Eugenia Gennaro |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 4000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Renovacion de la indumentaria para todo el personal de SAME: renovación de la vestimenta tanto pantalón remeras y camperas para la totalidad del personal con la nueva inscripción de Sane Pergamino | [7 empty] | Municipio
Hitos de Renovacion de la indumentaria
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
adq de ropa | (Finalizada) |  | 01/01/2024 | 10/07/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Adquisicion y RenovaciÃ³n de Equipamientos SAME | Desarrollo con Inclusión | 100 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | Dra. M. Eugenia Gennaro |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 10000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Adquisición de nuevo equipamiento médico para los móviles, a fin de mejorar la evaluación del paciente en terreno y la capacidad de respuesta pre-hospitalaria. Compra de nuevos materiales para mejorar la atencion del servicio, salvando el desgaste propio del uso. Collares cervicales varios tipos y tamaños, camilla de rescate plegable de lona (2), tablas de inmovilizaciones espinales (6), renovación del sistema spider (4), renovación cintas de sujeción de tablas espinales existentes, torniquetes tácticos varios, pinza de Maguill pediátrica y adulta (2 de cada uno), set de partos y quemados varios, bolsos de trauma y su equipamiento; bolso de paro y su equipamiento correspondiente (mascaras laríngeas varias medidas, ambu pediátrico y adulto, laringoscopios, etc.) y bolso de vitales con los elementos que lo conforman (tensiómetro, oximetría, termómetro, estetoscopio y accu-check) 3 de cada uno, reposición de las camillas existentes en los móviles operativos por desgaste del tiempo. Dos electrocardiógrafos, baterías para DEAS existentes en los móviles. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Adquisicion y Renovación de Equipamientos SAME
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
adq. de elementos | (Finalizada) |  | 01/01/2024 | 10/06/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Pintura rejas Vacunatorio Caggiano | Desarrollo con Inclusión | 100 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | Dra. Erica Peries |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 150000 | 02/01/2024 - 30/06/2024 | A+
[5 empty] | Mejorar el aspecto del enrejado (ventanas, porton de entrada, alero y puerta trasera) con pintura esmalte sintetico blanco antioxidante y convertidor. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Pintura rejas Vacunatorio Caggiano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Pintura rejas | (Finalizada) |  | 01/01/2024 | 30/04/2024
Pintura esmalte sintetico blanco antioxidante y convertidor 3 en 1. Medidas de las rejas ventanas aproximado 25 mt de anchox 1,2 mt de alto. Medidas enrejado de alero: 2,68 mt de ancho x 4,18 mt de largo x 80 cm de alto. Medida puerte trasera: 80 cm de ancho x 2 mt de alto. Medidas porton de entrada:2,40 mt de ancho x 3 mt de alto
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Alero Vacunatorio Caggiano | Desarrollo con Inclusión | 100 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | Dra. Erica Peries |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 400000 | 02/01/2024 - 30/06/2024 | A+
[5 empty] | Cubrir con chapas acanaladas negras la estructura metalica existente (alero) de la entrada del vacunatorio Caggiano para resguardar a los usuarios de la lluvia mientras esperan ser atendidos. | [7 empty] | Secretaría de Desarrollo Urbano
Hitos de Alero Vacunatorio Caggiano
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Colocacion alero | (Finalizada) |  | 01/01/2024 | 30/04/2024
Medidas del alero: 4,18 mt de largo x 2,65 mt de ancho
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Seguridad perimetral Bromatologia | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Fortalecer la infraestructura y equipamiento urbano orientado a la prevención, control y alerta temprana | Sabina Salvarezza |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 2500000 | 02/01/2024 - 30/07/2024 | A+
[5 empty] | Realizar cerramiento perimetral que consta de colocacion de tejidos faltantes, realizacion de hormigon 226 metros lineales,colocacion de postes de cemento olimpico con refuerzo, fabricacion y colocacion de dos portones automatizados de 7 metros de ancho por 2.3 de alto | [7 empty] | Secretaría de Desarrollo Urbano
Hitos de Seguridad perimetral Bromatologia
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq camaras | (Finalizada) |  | 01/03/2024 | 30/08/2024
pendiente entrega por parte de la Secretaria de Seguridad
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Realizacion de calle en U (Cancelado) - (CANCELADO) | Desarrollo Sustentable y Planificación Estratégica | 0 | Promover y planificar un Desarrollo urbano, ambiental y territorial | Sabina Salvarezza |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 0 | 02/01/2024 - 30/12/2024 | A+
[5 empty] | Abrir la calle 105. Realizar calle en U asfaltada para el ingreso y egreso de Camiones al la Cabina Sanitaria del Abasto Municipal | [7 empty] | Secretaría de Desarrollo Urbano
Hitos de Realizacion de calle en U (Cancelado)
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Seguir mejorando la salud bucodental - (CANCELADO) | Desarrollo con Inclusión | 50 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | Dra. M. Verónica García |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Nacional | Samo | 4500000 | 01/02/2024 - 29/02/2024 | A+
[5 empty] | Adquisición de un nuevo sillón odontológico y compresor para seguir modernizando el servicio de Odontología municipal | [7 empty] | Municipio
Hitos de Seguir mejorando la salud bucodental
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adquisicion sillon | (En Curso) |  | 01/04/2024 | 30/04/2024
para Caps Carrillo
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Finalizar la implementacion de la plataforma SISPer | Municipio Moderno Abierto y Eficiente | 100 | Perseguir la mejora continua en los procedimientos y el control de la gestión | Dra. María Verónica García |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Nacional | Sumar | 3000000 | 01/02/2024 - 31/03/2024 | A+
[5 empty] | Compra de los equipos de PC necesarios para cubrir la totalidad de los consultorios habilitados para la atencion y tener insumos de repuesto diponibles. Para esto es necesario adquirir 14 (catorce) equipos completos (CPU, monitores, teclados y mouse) mas una impresora | [7 empty] | Secretaria de Modernización, Innovación y Tecnologia
Hitos de Finalizar la implementacion de la plataforma SISPer
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
adq de equipamientos | (Finalizada) |  | 01/01/2024 | 10/07/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Puesta en valor de la unidad sanitaria movil | Desarrollo con Inclusión | 100 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | Dra. M. Verónica García |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 3000000 | 01/02/2024 - 30/04/2024 | A+
[5 empty] | Impermeabilizar el techo, reparar los paneles interiores afectados por las filtraciones, reemplazar la conexión eléctrica incluyendo luces traseras nuevas, pintura exterior y reemplazo de la lona del toldo lateral. | [7 empty] | Municipio
Hitos de Puesta en valor de la unidad sanitaria movil
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reparacion carro | (Finalizada) |  | 20/03/2024 | 30/05/2024
Trabajos varios a realizar por Victor, empleado
Impermeabilizar el techo, reparar los paneles interiores afectados por las filtraciones, reemplazar la conexión eléctrica incluyendo luces traseras nuevas, pintura exterior y reemplazo de la lona del toldo lateral.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Mantenimiento de techos CAPS | Desarrollo con Inclusión | 100 | Promover la calidad y accesibilidad a la atención primaria de la salud | Dra. M. Verónica García |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Provincial | Sumar | 3500000 | 01/03/2024 - 31/05/2024 | A+
[5 empty] | Colocación de membrana aislante, reparacion de filtracion de agua en CAPS Otero, Mazza, R. Carrillo y Kennedy (zona de union entre la ampliación y la superficie antigua), pintura de los cielos rasos deteriorados por el agua | [7 empty] | Secretaría de Desarrollo Urbano
Hitos de Mantenimiento de techos CAPS
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
CAP Mazza | (Finalizada) |  | 01/04/2024 | 31/05/2024
Colocación de membrana aislante, reparacion de filtracion de agua en CAPS Mazza, pintura de los cielos rasos deteriorados por el agua
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Traslado CUD | Desarrollo con Inclusión | 100 | Generar politicas públicas de calidad para garantizar la equidad y accesibilidad | Dra. M. Martha Perretta |  | Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Otro | 1700000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Traslado de CUD al predio de AMS, a fin de que pueda operar en el mismo predio que el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Instalación en predio con buena accesibilidad (considerando las necesidades específicas de los beneficiarios de CUD). | [7 empty] | Secretaría de Desarrollo Urbano
Hitos de Traslado CUD
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Traslado | (Finalizada) |  | 01/10/2024 | 31/12/2024
-