## Sheet1
Proyectos de Seguridad - Año: 2024
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Adq Motos | Pergamino Ciudad Segura | 0 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Ignacio Doddi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Provincial | Fondo Seguridad | 50000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | - | [7 empty] | Municipio
Hitos de Adq Motos
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Reparacion depencias policiales | Pergamino Ciudad Segura | 50 | Incentivar la participacion ciudadana y el compromiso social para abordar la seguridad ciudadana de forma integral | Ignacio Doddi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Otro | 0 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | - | [7 empty] | Municipio
Hitos de Reparacion depencias policiales
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Relevamiento | (En Curso) |  | 01/01/2024 | 31/12/2024
-
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Arreglo GalpÃ³n Transito | Pergamino Ciudad Segura | 50 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Ignacio Doddi |  | Municipio | Ciudad de Pergamino | Municipal | Fondo Seguridad | 5000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Arreglo Galpón Transito | [7 empty] | Secretaria de Seguridad
Hitos de Arreglo Galpón Transito
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
licitacion | (En Curso) |  | 29/07/2024 | 30/08/2024
Ext 134383 desde el 15/7 para Reg Compromiso, se tuvo q reimputar
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
ExpansiÃ³n de Servidor para Soporte de Camaras | Pergamino Ciudad Segura | 0 | Desarrollar políticas de prevención social del delito | Hugo Cascardo - Ignacio Herrera |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Fondo Seguridad | 23000000 | 01/01/2024 - 01/06/2024 | A+
[5 empty] | Con el fin de ampliar el soporte y el tiempo de grabación de la camaras actuales más las futuras que vayan a instalarse se debe expandir la capacidad del servidor actual. Compra de: Storage HP (Cajon 24 discos), 12 Discos para la primera etapa y 300 licencias adicionales de Software. | [7 empty] | Subsecretaría de Modernización, área de mantenimiento de cámaras de videovigilancia
Hitos de Expansión de Servidor para Soporte de Camaras
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq | (Sin Iniciar) |  | 01/07/2024 | 30/08/2024
Compra de discos de grabados
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Traslado Comando de Patrulla - NIDO | Pergamino Ciudad Segura | 50 | Ejecutar una obra estratégica desde el punto de vista logístico para el personal policial | Ignacio Doddi |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Fondo Seguridad | 4000000 | 01/01/2024 - 31/05/2024 | A+
[5 empty] | Trasladar la sede del Comando de Patrulla ubicada en calle Menendez y Zeballos (Parque Belgrano) a un inmueble a lado de la Estaciòn Departamental Pergamino sito en calle Alsina y Alberdi. (recientemente recuperado). Permite el traslado de Defensa Civil al Parque Belgrano | [7 empty] | Secretaria de Seguridad
Hitos de Traslado Comando de Patrulla - NIDO
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Reparacion techo | (En Curso) |  | 01/01/2024 | 31/12/2024
Inchaurza cobro 18/7
22/8 finaliza durlock
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Escuelas Seguras - (CANCELADO) | Pergamino Ciudad Segura | 0 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Ignacio Doddi |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Fondo Educativo | 3000000 | 01/01/2024 - 01/06/2024 | A+
[5 empty] | Continuar con la colocaciòn dos cámaras de seguridad con sus correspondientes equipos de almacenamientos, en el frente de diez de nuestras principales instituciones educativas. Al 2023 se han instalado sistemas de camaras en 25 escuelas. | [7 empty] | Subsecretaría de Modernización, área de mantenimiento de cámaras de videovigilancia
Hitos de Escuelas Seguras
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Anillo Digital (LPR) | Pergamino Ciudad Segura | 50 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Ignacio Doddi |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Fondo Seguridad | 9000000 | 01/01/2024 - 01/06/2024 | A+
[5 empty] | Adquisiciòn de diez (10) sistemas de lectoras de patentes a fin de reforzar el anillo digital. Permite identfcar los vehiculos que ingresan y egresan en nuestra ciudad, detectar si un vehiculo tiene pedido activo, etc. | [7 empty] | Secretaria de Seguridad
Hitos de Anillo Digital (LPR)
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq 10 lectores | (Finalizada) |  | 01/01/2024 | 30/04/2024
-
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
colocacion | (Sin Iniciar) |  | 01/07/2024 | 30/08/2024
Pendiente definir ubicacion y colocacion
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
CÃ¡maras de seguridad | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Desarrollar políticas de prevención comunitaria y situacional del delito | Ignacio Doddi |  | Ciudadanía en General | Ciudad de Pergamino | Municipal | Fondo Seguridad | 9000000 | 01/01/2024 - 01/06/2024 | A+
[5 empty] | Instalar cámaras en aproximadamente unos cuarenta puntos de observación, mediante una licitación llave en mano, en aquellos lugares que el mapa del delito determina que esta estrategia tiene capacidad de rendimiento. | [7 empty] | Subsecretaría de Modernización, área de mantenimiento de cámaras de videovigilancia
Hitos de Cámaras de seguridad
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adquisicion camaras nuevas | (Finalizada) |  | 01/01/2024 | 30/04/2024
Instalar cámaras en aproximadamente unos cuarenta puntos de observación, mediante una licitación llave en mano, en aquellos lugares que el mapa del delito determina que esta estrategia tiene capacidad de rendimiento.
Proyecto | Eje de Gestión | Avance % | Objetivo | Responsable | Descripción | Beneficiarios | Localidades Impactadas | Fuentes Financ. | Detalle Financ. | Presupuesto $ | Fechas | Prioridad | Socios
Parque de EducaciÃ³n Vial | Pergamino Ciudad Segura | 100 | Promover politicas de prevencion, educación y conciencia vial | Ignacio Doddi |  | Municipio / Ciudadanía en General | Todas las localidades del Partido | Municipal | Fondo Educativo | 4000000 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | A+
[5 empty] | Adquisiciòn de elementos a utilizarse en la pista, e incorpor infraestructura vial (bicicletas para niños, juegos didacticos, material educativo, algùn mobiliario de aula, etc) para recibir alumnos de jardín de infantes y primaria, para la formación en seguridad vial, en el sector destinado a tal fin en el Parque Belgrano. Se prevèn tambièn gastos de coordinaciòn y funcionamiento. | [7 empty] | Secretaria Privada; Secretaría de Desarrollo Urbano; grupo de empresarios "Núcleo", Fundación Sancor Seguros
Hitos de Parque de Educación Vial
Titulo | Estado | Descripción | Fecha Ini. | Fecha Estim. | Fecha Fin.
Adq | (Finalizada) |  | 01/02/2024 | 29/02/2024
$2131500 35 pupitres Expte 34129